## Sheet1
シーン	項目1	項目2	項目3	状況	必要日数（日）	補足	優先順位	合計作業日数
ゲーム	操作方法	通常攻撃	短剣	未	1		3 - 2	13	20
			片手剣+盾	途中	2		3 – 1
			両手剣	未	1		3 – 3
		特殊行動	短剣	未	2		3 – 5
			片手剣+盾	途中	2		3 – 4
			両手剣	未	2		3 – 6
		EX攻撃	短剣	未	1		3 – 7
			片手剣+盾	未	1		3 – 8
			両手剣	未	1		3 – 9
	キャラクター	プレイヤー	ステータス	未	1		2 – 1	6
			アニメーション	未	???	素材次第
		雑魚	挙動	完
			アニメーション	未	???	素材次第
		ボス	特殊行動	未	3		2 – 2
			アニメーション	未	???	素材次第
	システム	ウェーブ	開始表記	未	1		1 – 2	1
			ウェーブデータ	完
シーン	項目1	項目2	項目3	状況	必要時間	補足	ナンバー
ホーム	UI	ステージ
		キャラクター
ロード	UI
	システム